ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 января 2018 г. № 5

# Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года

На основании статей 15 и 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 года «О переписи населения», подпункта 8.10 пункта 8 Положения о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых вопросах органов государственной статистики», Национальный статистический комитет Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | ***И.В.Медведева*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 18.01.2018 № 5 |

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2019 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Правовое обеспечение | | | |
| 1.1. | Подготовка и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Беларусь проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года» | до 20 июля 2018 г. | Белстат |
| 1.2. | Разработка и утверждение: |  |  |
| 1.2.1. | форм переписной документации и указаний по их заполнению | до 20 июля 2018 г. | Белстат |
| 1.2.2. | порядка работы с программным обеспечением, установленным на планшетные компьютеры: |  | Белстат |
| для работы регистраторов | до 1 августа 2018 г. |
| для проведения опроса временным переписным персоналом | до 19 июля 2019 г. |
| 1.2.3. | указаний территориальным органам государственной статистики об организации работы по формированию обобщенных данных о численности населения | до 1 августа 2018 г. | Белстат |
| 1.2.4. | основных методологических и организационных положений проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 3 сентября 2018 г. | Белстат |
| 1.2.5. | технологии обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 10 сентября 2018 г. | Белстат |
| 1.2.6. | программы формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 7 декабря 2018 г. | Белстат |
| 1.2.7. | указаний по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 31 декабря 2018 г. | Белстат |
| 1.3. | Подготовка и согласование с Белстатом указаний по проведению переписи отдельных категорий населения | до 31 декабря 2018 г. | МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей |
| 2. Организационные мероприятия | | | |
| 2.1. | Уточнение перечня и границ населенных пунктов, инициирование при необходимости изменения административно-территориального устройства (включая изменение границ населенных пунктов и упразднение сельских населенных пунктов), подготовка и внесение в установленном порядке документов, необходимых для регистрации и учета административно-территориальных, территориальных единиц и изменений административно-территориального устройства | до 1 марта 2018 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Предоставление Белстату информации из реестра адресов Республики Беларусь и единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, необходимой для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | до 1 июня 2018 г. | Госкомимущество |
| до 3 июня 2019 г. |
| 2.3. | Предоставление по запросу Белстата персональных данных из регистра населения в составе и объеме, необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | до 1 июня 2018 г. | МВД |
| до 3 июня 2019 г. |
| 2.4. | Предоставление Белстату информации о ходе работ по упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах | | ежеквартально в течение 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.5. | Проведение совещания по вопросу подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года с руководящими работниками и специалистами территориальных органов государственной статистики | | III квартал 2018 г. | Белстат |
| 2.6. | Привлечение регистраторов из числа работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги | | до 28 сентября 2018 г. | Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы на территории района, города (района в городе Минске) |
| 2.7. | Проведение обучения порядку составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах (далее - проверка адресного хозяйства) регистраторами: | |  |  |
| 2.7.1. | заместителей начальников главных управлений - начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска | | до 5 октября 2018 г. | Белстат |
| 2.7.2. | начальников отделов статистики в районах и городах | | до 17 октября 2018 г. | главные статистические управления областей |
| 2.8. | Утверждение состава регистраторов для проверки адресного хозяйства по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа | | до 25 октября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.9. | Проведение обучения регистраторов порядку проверки адресного хозяйства | | до 5 ноября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.10. | Выдача удостоверений и переписного инструментария регистраторам | | до 6 ноября 2018 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.11. | Проверка регистраторами адресного хозяйства | | 6-30 ноября 2018 г. | регистраторы |
| 2.12. | Обеспечение безопасности временного переписного персонала при подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года (по согласованию с органами государственной статистики): | |  |  |
| 2.12.1. | регистраторов | | ноябрь 2018 г. | МВД |
| 2.12.2. | переписчиков | | октябрь 2019 г. | МВД |
| 2.13. | Составление списков сельских населенных пунктов по выверенным данным документов похозяйственного учета | | до 1 января 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.14. | Формирование обобщенных данных о численности населения: | |  |  |
| 2.14.1. | по району (городу) | | до 2 января 2019 г. | отделы статистики в районах и городах, главные статистические управления областей |
| 2.14.2. | по области (городу Минску) | | до 21 января 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.14.3. | по республике | | до 15 февраля 2019 г. | Белстат |
| 2.15. | Проведение обучения по составлению организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: | |  |  |
| 2.15.1. | заместителей начальников главных управлений - начальников отделов демографической статистики и переписи населения главных статистических управлений областей и города Минска | | до 11 апреля 2019 г. | Белстат |
| 2.15.2. | начальников отделов статистики в районах и городах | | до 22 апреля 2019 г. | главные статистические управления областей |
| 2.16. | Составление и утверждение организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | до 17 июня 2019 г. | отделы статистики в районах и городах, главные статистические управления областей и города Минска, Белстат |
| 2.17. | Обеспечение главных статистических управлений областей и города Минска переписным инструментарием: | |  |  |
| 2.17.1. | планшетными компьютерами | | до 1 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.17.2. | бланками удостоверений временного переписного персонала | | до 1 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.18. | Проведение обучения по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: | |  |  |
| 2.18.1. | руководящих работников Белстата | | до 6 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.18.2. | заместителей начальников главных управлений - начальников отделов демографической статистики и переписи населения и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска | | до 13 августа 2019 г. | Белстат |
| 2.18.3. | начальников и специалистов структурных подразделений главных статистических управлений областей и города Минска, начальников отделов статистики в районах и городах | | до 23 августа 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.19. | Подбор временного переписного персонала в количестве, необходимом для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | до 1 сентября 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.20. | Утверждение состава временного переписного персонала по представлению руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа | | до 16 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.21. | Обеспечение отделов статистики в районах и городах переписным инструментарием | | до 16 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей |
| 2.22. | Проведение обучения по вопросам проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года: | |  |  |
| 2.22.1. | заведующих переписными участками и их помощников | | до 19 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.22.2. | переписчиков | | до 30 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.23. | Организация на безвозмездной основе предоставления помещений для организации работы временного переписного персонала, оборудованных средствами связи, соответствующих установленным требованиям технических нормативных правовых актов, в том числе системы противопожарного нормирования и стандартизации, имеющих условия для работы и хранения переписных листов и иной переписной документации, а также предоставления необходимого оборудования и транспортных средств для организации работы временного переписного персонала | | 16 сентября - 20 ноября 2019 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.24. | Обеспечение временному переписному персоналу бесплатного проезда по предъявлении соответствующего удостоверения в пределах района, города областного подчинения, г. Минска, в котором они проводят перепись населения, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (за исключением перевозок автомобилями-такси), городском электрическом транспорте и в метрополитене, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, без последующего возмещения из средств республиканского и местных бюджетов расходов, понесенных транспортными организациями в связи с предоставлением данной льготы | | 23 сентября - 13 ноября 2019 г. | Минтранс, местные исполнительные и распорядительные органы |
| 2.25. | Распределение временного переписного персонала по участкам работы: | |  |  |
| 2.25.1. | заведующих переписными участками и их помощников | | до 30 сентября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.25.2. | переписчиков | | до 3 октября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.26. | Выдача удостоверений временного переписного персонала и переписного инструментария переписчикам | | до 3 октября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.27. | Создание стационарных переписных участков | | до 4 октября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.28. | Обеспечение проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | 4-30 октября 2019 г. | Белстат, МВД, Минобороны, МИД, КГБ, МЧС, Госпогранкомитет, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Уполномоченный по делам религий и национальностей, главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.29. | Обеспечение координации деятельности учреждений высшего и среднего специального образования по организации образовательного процесса с учетом освобождения от учебы обучающихся, получающих высшее и среднее специальное образование в очной форме получения образования, для участия в подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | октябрь-ноябрь 2019 г. | Минобразования |
| 2.30. | Проведение контрольных обходов | | до 5 ноября 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска, отделы статистики в районах и городах |
| 2.31. | Передача планшетных компьютеров в Белстат | | ноябрь 2019 г. | главные статистические управления областей и города Минска |
| 2.32. | Подготовка проекта доклада Президенту Республики Беларусь о проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | до 15 января 2020 г. | Белстат |
| 2.33. | Предоставление пользователям: | |  |  |
| 2.33.1. | предварительных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, областям и городу Минску | | до 3 февраля 2020 г. | Белстат |
| 2.33.2. | основных итоговых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года о численности населения по республике, областям и городу Минску с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования | | до 1 июня 2020 г. | Белстат |
| 2.33.3. | итоговых данных о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств | | до 1 июля 2021 г. | Белстат |
| 2.34. | Публикация итогов переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | 2020-2021 гг. | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3. Информационно-разъяснительная работа | | | | |
| 3.1. | Разработка логотипа и лозунга переписи населения Республики Беларусь 2019 года | до 28 сентября 2018 г. | | Белстат |
| 3.2. | Широкое освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | Белстат, Мининформ, Белтелерадиокомпания, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди коллективов работников по вопросам программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года, обязанностей граждан, порядка и сроков сбора персональных данных, мер по их защите, хода работ по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года | постоянно в период подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | Белстат |
| 3.4. | Обеспечение производства социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года | май 2019 г. | | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 3.5. | Определение на территории соответствующих населенных пунктов мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики | до 31 мая 2019 г. | | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.6. | Размещение работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на досках объявлений у подъездов жилых домов информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики | 3 июня - 30 октября 2019 г. | | Минжилкомхоз, местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.7. | Размещение (распространение) на безвозмездной основе социальной рекламы по вопросам подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, а также информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, предоставленных органами государственной статистики, на щитовых конструкциях, информационных стендах | 3 июня - 30 октября 2019 г. | | местные исполнительные и распорядительные органы |
| 3.8. | Организация на безвозмездной основе рассылки абонентам услуг сотовой подвижной электросвязи СМС-сообщений информационно-разъяснительного характера о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года, содержание которых определяется органами государственной статистики | 30 сентября - 30 октября 2019 г. | | Минсвязи |
| 4. Автоматизация процессов подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | | | | |
| 4.1. | Организация создания системы переписи населения | август 2017 - май 2019 гг. | | Белстат |
| 4.2. | Проектирование, создание и аттестация системы защиты информации системы переписи населения | август 2017 - июнь 2019 гг. | | Белстат |
| 4.3. | Масштабирование подсистемы сбора и передачи данных и системы защиты информации системы переписи | до 1 октября 2018 г. до 1 августа 2019 г. | | Белстат |
| 4.4. | Обновление данных, содержащихся в реестре адресов географической информационной системы «Перепись населения» | июнь 2018 г. июнь 2019 г. | | Белстат |
| 4.5. | Формирование картографического материала для работы регистраторов | до 1 октября 2018 г. | | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 4.6. | Апробация технологии автоматизированной обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года | май 2019 г. | | Белстат |
| 4.7. | Автоматизация процессов составления организационного плана проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года | март 2019 г. | | Белстат |
| 4.8. | Формирование картографического материала для работы временного переписного персонала | август 2019 г. | | Белстат, главные статистические управления областей и города Минска |
| 4.9. | Модернизация программного обеспечения Системы доступа к итоговым данным переписи населения Республики Беларусь через глобальную компьютерную сеть Интернет | ноябрь 2019 - май 2020 гг. | | Белстат |
| 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение | | | | |
| 5.1. | Подготовка сметы расходов, необходимых для выполнения мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года, и предоставление в Минфин для включения в проект республиканского бюджета на 2019 финансовый год | до 29 июня 2018 г. | | Белстат |
| 5.2. | Осуществление закупок товаров (работ, услуг), необходимых для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, формирования ее итогов | 2018-2020 гг. | | Белстат |